## Sheet1
Nro | Tareas | Responsables | Inicio | Deadline | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14
1 | Entrevistas Con Los Usuarios | Santiago Russo | 2010-03-26 | 2010-04-02 | bar: s1
2 | Establecer Objetivos, Alcance y Diseño Basico | Santiago Russo | 2010-04-02 | 2010-04-09 | bar: s2
3 | Plan De Proyectos | Santiago Russo | 2010-04-09 | 2010-04-16 | bar: s3
4 | Diseño Detallado Y Diseño De Requerimientos (Compra De Hardware) | Antonella Diaz Y Santiago Russo | 2010-04-09 | 2010-04-23 | bar: s3 to s4
5 | Analisis Y Diseño De La Arquitectura | Antonella Diaz | 2010-04-23 | 2010-04-30 | bar: s5
6 | Validacion Del Diseño De La Arquitectura | Soledad Justo,Emiliano Fiore y Santiago Russo | 2010-04-30 | 2010-05-07 | bar: s6
7 | Diseño De Software E Implementacion | Emiliano Fiore Y Santiago Russo | 2010-05-07 | 2010-05-21
8 | Escribir El Manual Del Usuario | Emiliano Fiore Y Santiago Russo | 2010-05-14 | 2010-05-21 | bar: s8
9 | Elaborar Los Casos De Prueba | Joaquin Gonzales Puy | 2010-05-14 | 2010-05-21 | bar: s8
10 | Realizar Pruebas Unitarias Y De Usuario (Debug) | Joaquin Gonzales Puy,Emiliano Fiore Y Santiago Russo | 2010-05-21 | 2010-06-11 | bar: s9 to s11
11 | Simulacion Del Proyecto En Marcha | Joaquin Gonzales Puy,Emiliano Fiore Y Santiago Russo | 2010-06-11 | 18/06/2010 | bar: s12
12 | Entrega Del Producto | Grupo Disney | 2010-06-18 | 2010-06-22 | bar: s13
13 | Capacitacion Del Usuario | Grupo Disney | 2010-06-18 | 2010-06-25 | bar: s13
14 | Gestion De Calidad | Soledad Justo | 2010-04-09 | 2010-06-18 | bar: s3 to s12
15 | En Funcionamiento Y Mantenimiento | Grupo Disney | 2010-06-25 | … | bar: s14